## Лист1
Звіт про здійснені енергозберігаючі заходи
по ПТМ „Ковельтепло” за 2019 рік
№ п/п | Назва заходу, реалізація якого завершена у звітному півріччі | Місце впровадження заходу (адреса) | Виконавець заходу та терміни виконання | Вартість заходу, млн.грн. |  | Обсяг економії ПЕР, т умов. Палив |  | Фактична економія ПЕР у т.ч. | [5 empty] | Джерела та обсяги фінансу-вання, млн.грн. (1-держ; 2-місцевий бюджет; 3-кредити, гранти, позики, тощо; 4-власні кошти) | Розрахунковий економічний ефект від впровадження заходу, млн.грн. | Термін окупно-сті заходу, років
|  |  |  | розр. | факт. | розр | факт. | Природ-ний газ, млн.м³ | Нафта, нафто-продукти, тис. т | Вугілля, тис. т | Електроенергія млн.кВт год. | Теплоенергія, тис.Гкал | Інші види палива, тис. т у.п.
1 | Заміна теплообмінника -1 шт. | Котельня по вул. Драгоманова,22 | ПТМ „Ковель-тепло“ березень 2019 р. | 0.12053 | 0.12053 | 6.27 | 6.27 | 0.005 | [5 empty] | 4- 0,120529 | 0.03 | 4
2 | Заміна теплообмінників -2 шт. | Котельня по вул. В.Кияна,49 | ПТМ „Ковель-тепло“ березень 2019 р. | 0.29535 | 0.29535 | 15.25 | 15.25 | 0.013 | [5 empty] | 4- 0,295353 | 0.074 | 4
3 | Заміна трубопроводів т/м та гвп на попередньоізольовані труби котельня-ж/б О.Пчілки,21 ø57/125-62м ø40/110-27м ø32/90-27м | Котельня по вул.Драгоманова,22 | ПТМ „Ковель-тепло“ квітень 2019 р. | 0.081641 | 0.081641 | 4.18 | 4.18 | 0.004 | [5 empty] | 4- 0,081641 | 0.02 | 4
4 | Заміна трубопроводів т/м на попередньоізольовані труби котельня-ж/б О.Пчілки,29 ø89/160-37м | Котельня по вул.Драгоманова,22 | ПТМ „Ковель-тепло“ квітень 2019 р. | 0.032984 | 0.032984 | 1.67 | 1.67 | 0.001 | [5 empty] | 4- 0,032984 | 0.008 | 4
5 | Заміна трубопроводів т/м на попередньоізольовані труби ввід ж/б бул. Л.Українки,3а ø89/160-18м | Котельня по вул. Мічуріна,2 | ПТМ „Ковель-тепло“ квітень 2019 р. | 0.018335 | 0.018335 | 0.83 | 0.83 | 0.001 | [5 empty] | 4- 0,018335 | 0.004 | 4
6 | Заміна трубопроводів т/м на попередньоізольовані труби ТК17-ТК18-ТК19 ø108/200-12м ø133/225-32м | Котельня по вул. Мічуріна,2 | ПТМ „Ковель-тепло“ травень 2019 р. | 0.057027 | 0.057027 | 2.92 | 2.92 | 0.003 | [5 empty] | 4- 0,057027 | 0.014 | 4
7 | Заміна трубопроводів т/м на попередньоізольовані труби ж/б Польова,21,32-Шевченка,115 ø63/125-397,3м ø75/140-169,8м ø40/110-5м ø32/90-42м | Котельня по вул. Вітовського,22 | ПТМ „Ковель-тепло“ травень 2019 р. | 0.57556 | 0.57556 | 30.51 | 30.51 | 0.027 | [5 empty] | 4- 0,575565 | 0.144 | 4
8 | Заміна трубопроводів т/м на попередньоізольовані труби ТК17-ж/б Косачів,5 ø76/140-100м | Котельня по вул. Мічуріна,2 | ПТМ „Ковель-тепло“ червень 2019 р. | 0.07466 | 0.07466 | 3.76 | 3.76 | 0.003 | [5 empty] | 4- 0,07466 | 0.018 | 4
9 | Заміна трубопроводів т/м на попередньоізольовані труби ТК8-ТК12-ж/б Міцкевича,16а ø57/125-102,5м | Котельня по вул. Незалежності, 101 | ПТМ „Ковель-тепло“ червень 2019 р. | 0.079966 | 0.079966 | 4.23 | 4.23 | 0.004 | [5 empty] | 4- 0,079966 | 0.02 | 4
10 | Заміна трубопроводів т/м та гвп на попередньоізольовані труби ТК9-ж/б 40р.Перемоги,5 ø63/125-12,3м ø75/140-12,3м ø76/140-26м | Котельня по вул.Володимирська,85 | ПТМ „Ковель-тепло“ червень 2019 р. | 0.03527 | 0.03527 | 1.87 | 1.87 | 0.002 | [5 empty] | 4- 0,03527 | 0.009 | 4
11 | Заміна трубопроводів т/м на попередньоізольовані труби ТК22-ж/б Леонтовича,2, Театральна,13 ø57/125-50,5м ø76/140-72м | Котельня по вул.Мічуріна,2 | ПТМ „Ковель-тепло“ липень 2019 р. | 0.074242 | 0.074242 | 3.76 | 3.76 | 0.003 | [5 empty] | 4- 0,074242 | 0.018 | 4
12 | Заміна трубопроводів т/м на попередньоізольовані труби територія ЗОШ№8 ø89/160-120м | Котельня по вул.Мічуріна,2 | ПТМ „Ковель-тепло“ липень 2019 р. | 0.11488 | 0.11488 | 6.05 | 6.05 | 0.005 | [5 empty] | 4- 0,114876 | 0.029 | 4
13 | Заміна трубопроводів т/м на попередньоізольовані труби ТК23б - музична школа ø57/125-62,5м | Котельня по вул.Незалежності,101 | ПТМ „Ковель-тепло“ липень 2019 р. | 0.036606 | 0.036606 | 1.9 | 1.9 | 0.002 | [5 empty] | 4- 0,036606 | 0.009 | 4
14 | Заміна трубопроводів т/м на попередньоізольовані труби ТК1а - ж.б Грушевського,1 ø108/200-28м | Котельня по вул.Незалежності,101 | ПТМ „Ковель-тепло“ липень 2019 р. | 0.031108 | 0.031108 | 1.69 | 1.69 | 0.001 | [5 empty] | 4- 0,031108 | 0.008 | 4
15 | Заміна трубопроводів т/м на попередньоізольовані труби ТК8 - ж.б Володимирська,3 ø125/200-73,1м | Котельня по вул.Левицького,1 | ПТМ „Ковель-тепло“ липень 2019 р. | 0.13006 | 0.13006 | 6.73 | 6.73 | 0.006 | [5 empty] | 4- 0,130057 | 0.032 | 4
16 | Заміна трубопроводів т/м та гвп на попередньоізольовані труби ТК4-ТК7 ø63/125-150,5м ø75/140-150м ø125/200-220м ø160/225-72м | Котельня по вул.В.Кияна,49 | ПТМ „Ковель-тепло“ серпень 2019 р. | 0.84669 | 0.84669 | 43.68 | 43.68 | 0.038 | [5 empty] | 2- 0,846690 | 0.212 | 4
17 | Заміна трубопроводів т/м на попередньоізольовані труби ТК1-ТК11 ø89/160-20,5м | Котельня по вул.Незалежності,47 | ПТМ „Ковель-тепло“ серпень 2019 р. | 0.026079 | 0.026079 | 1.27 | 1.27 | 0.001 | [5 empty] | 4- 0,026079 | 0.006 | 4
18 | Заміна трубопроводів т/м на попередньоізольовані труби ТК3 - вул. Незалежності ø76/140-30м | Котельня по вул.Незалежності,47 | ПТМ „Ковель-тепло“ серпень 2019 р. | 0.035342 | 0.035342 | 1.91 | 1.91 | 0.002 | [5 empty] | 4- 0,035342 | 0.009 | 4
19 | Заміна трубопроводів гвп на попередньоізольовані труби ТК10 - ж.б. Відродження,4 ø50/110-20,5м ø63/125-20,5м | Котельня по вул.Заводська, 27а | ПТМ „Ковель-тепло“ серпень 2019 р. | 0.039294 | 0.039294 | 2.07 | 2.07 | 0.002 | [5 empty] | 4- 0,039294 | 0.01 | 4
20 | Реконструкція котельні (заміна котлів) | Котельня по вул.Незалежності,108 | ПТМ „Ковель-тепло“ серпень 2019 р. | 0.9753 | 0.9753 | 40.71 | 40.71 | 0.035 | [5 empty] | 4- 0,175305 2- 0,800000 | 0.195 | 5
21 | Заміна трубопроводів теплових мереж на поперед ньоізольовані труби ТК5а - ж.б. Польова,21 ø63/125-19,2м | Котельня по вул.Вітовського, 22 | ПТМ „Ковель-тепло“ вересень 2019 р. | 0.011588 | 0.011588 | 0.63 | 0.63 | 0.001 | [5 empty] | 4- 0,011588 | 0.003 | 4
22 | Реконструкція котельні з встановленням твердопаливного котла потужністю 3,5 МВт | Котельня по вул.Володимирська,85 | ПТМ „Ковель-тепло“ грудень 2019 р. | 19.835 | 19.835 | 822.62 | 822.62 | 0.715 | [5 empty] | 4- 9,834963 2- 10,000000 | 3.967 | 5
|  |  |  | 23.5275 | 23.5275 | 1004.51 | 1004.51 | 0.874 | [5 empty] | 4- 12,687101 2- 10,840379 | 4.839
Примітка: ціна природного газу для населення за 1000 нм³ - 5320,66 грн. з ПДВ
ціна природного газу для бюджетних організацій та інших споживачів за 1000 нм³ - 5320,66 грн. з ПДВ
Директор ПТМ “Ковельтепло” В.І.Бойко
Вик. Балак О.С.